## Sheet1
bug编号 | bug类型 | bug状态 | bug优先级 | bug描述 | bug出现的原因 | bug解决办法 | 备注
1 | 支持（优化） | 已解决 | 普通 | 1、点击进入某个存有图片的菜单 2、点击某张图片进入查看图片页面 建议：将该页面中返回上一页的按钮优化成类似车掉头的图标，便于操作用户直观查看该按钮是返回键，请详见附件1 | 测试说不好看 | 1.说服测试，让其觉得好看 2.让设计按照测试的要求给图片
2 | 功能 | 已解决 | 普通 | 1、在菜单首页中，点击左边的按钮，中间的菜单会往右播放 2、点击右边的按钮，中间的菜单会往左播放 修改点：将菜单播放的方向分别与左右两边的按钮方向一致，请详见附件2 | 这个是昌哥要的效果： 说点击左边要左滚，点击右边要右滚， 我现在按照你说的改了 | prevButton:'.btn.prev', nextButton:'.btn.next',
3 | 错误 | 反馈 | 普通 | 1、将鼠标移至每个菜单，左下角都会显示每个菜单对应下的目录IP地址，请详见附件3 | 这个是浏览器的功能， 任何一个网页都有这样的交互 | 解决不了
4 | 错误 | 已解决 | 高 | 1、每个页面相互切换时，中间会有类似拍照闪光的白屏页面闪现，造成视觉上的不适感 | 这个是a链接跳转本身就有这样的缺陷 | 1.给body加黑色背景，这样可以减少显示白色的时间 2.不用a做跳转，用路由模式，但是目前用这个不实际，
5 | 功能 | 已解决 | 高 | 1、菜单首页中，将鼠标移至某个菜单时，应停止轮播，鼠标移开时，继续轮播 | 没写这样的脚本 | 补脚本了： // 鼠标经过不轮播，鼠标离开才轮播 $('.swiper-slide').mouseover(function(){ mySwiper.stopAutoplay(); }).mouseout(function(){ mySwiper.startAutoplay(); });
6 | 支持（优化） | 已解决 | 普通 | 1、首页菜单建议优化下轮播方式（看看是换一种轮播方式或者轮播速度可以放慢点），目前这种轮播方式给视觉上有种疲劳感 | 这不算bug | 速度我调节了一下，放慢了，轮播周期为4秒，轮播所需时间为3秒
7 | 支持（优化） | 反馈 | 低 | 1、该系统是否可以支持页面的缩放 | 当初就没考虑这样的需求 | 不支持！！！！
8 | 支持（优化） | 反馈 | 低 | 1、首页中将鼠标移至某个菜单时，是否可以支持动态的弹放显示 | 当初就没考虑这样的需求 | 不支持！！！！
9 | 支持（优化） | 已解决 | 普通 | 1、首页点击【查看全部】 2、点击进入某个菜单页面，应添加一个返回上一个页面的返回键 | 当时没说这个需求 | 补了一个返回按钮
10 | 错误 | 已解决 | 高 | 1、分页已经是最后一页时，再点击下一页，不需要弹框提示，请详见附件4 | 这么友好的提示居然不要 | 已经删除相关提示语句
11 | 错误 | 反馈 | 高 | 1、图片展示太模糊，请详见附件5 | 图片最小尺寸是那个电视机的大小 | 图片给大尺寸，不要给小的 | 图片最小尺寸： 830*625
12 | 错误 | 反馈 | 高 | 1、点击PPT文件时，弹出提示框，应将该提示框去掉，直接打开进入PPT即可，请详见附件6 | 这个是浏览器的事 | 解决不了！！！
13 | 错误 | 反馈 | 普通 | 1、点击图片文件，左上角出现一个打X的图标，请详见附件7 | 图片找不到 | 这个不是bug 是给的东西不对
14 | 错误 | 已解决 | 高 | 1、点击进入图片查看界面 2、点击放大某张图片，显示的都是第一张的图片 | 在IE会有这样的问题，但是在谷歌不会， | 增加层级，飚到最高， | 在IE已解决该问题 注：1.如果页面空间足够大，他显示的是原图的尺寸 2.比方说如果打开了控制台（占据了空间）， 这个时候再点击图片预览，尺寸不是实际尺寸（会是小的）， 3.如果给了特别大的图，预览效果也是有一个最大值的，不是原题尺寸
15 | 错误 | 反馈 | 高 | 1、横向拼接的图片没有显示出来，请详见附件9 |  | 图标高亮部分的图标，只会在这个页面显示all-list.html
16 | 支持（优化） | 已解决 | 普通 | 1、点击图片文件，不管点击哪张图片，默认显示的都是第一张图片，请详见附件10 修改点：点击哪张图片，默认显示所点击的哪张图片 |  | 已经解决了
17 | 支持（优化） | 反馈 | 普通 | 1、像这种不支持的图片格式，点击打开的时候是否给个友好性提示，如：不支持该图片格式，请详见附件11 |  | 这个是浏览器的事
18 | 支持（优化） | 反馈 | 普通 | 1、点击关闭该系统时，出现的提示框建议优化下，请详见附件12 | 还要怎么优化？这个是浏览器的提示， 动不了 | 这样的东西不用再反馈了，这些都是浏览器的事
19 | 错误 | 已解决 | 高 | 1、首页中的菜单图标与点击该菜单图标中的菜单图标不一致，请详见附件13、14 | 不好意思，代码里面有个细节没注意到， 模块索引写错了。 | 代码已经更正过来了
20 | 功能 | 已解决 | 高 | 1、点击左右两个按钮进行菜单图标的轮播，反应时间偏长 |  | 改短了
21 | 功能 | 反馈 | 普通 | 1、点击进入图片查看页面 2、点击左右键播放图片，当图片播放到最后一张时，继续点击播放下一张或上一张，有时需要点击两次才能播放 | 你也说了是有时候， 是因为你在人家准备下一张的时候， 你刚好在那个时间点按下了按钮 | 这不是bug
22 | 支持（优化） | 已解决 | 低 | 1、在某个菜单文件中，添加排序方式：先文件类型排序，后文件名称排序（同一个文件类型中的文件按现有的排序方式进行排序） |  | 已经排序了， 顺序规则为： 1.视频 2.图片 3.ppt 4.网站链接 5.其他
23 | 功能 | 反馈 | 高 | 1、图片需要支持全屏的效果 |  | 这么说吧，这个不叫图片放大， 这叫预览图片，就是显示图片的原图， 但是如果原图特别大，会有一个限制， 换句话说，假如给了一个特别大的尺寸的图怎么办？ 这也是为什么加一个限制的原因， 所以绝对不可能支持图片全屏，
24 | 功能 | 已解决 | 普通 | 1、当菜单中没有文件时，弹出的提示框是否可以去掉，请详见附件16 | 因为数据为空，有做判断， 认为是不合法请求 | 脚本改了，如果数据是空， 则不提示，直接空白
25 | 功能 | 已解决 | 普通 | 1、点击进入测试1文件 2、点击下一页，没有进入下一页 3、再点击上一页，没有反应，按钮也没显示不可操作状态 | 分页插件的代码几乎是一样的， 然后我是写了一份， 然后其他的都是复制的， 然后有些需要修改的地方忘记修改了 | 代码改好了